## Sheet1
SPO	La petite agence de grands clients			Theseus – délais prévus
Nom de tâche	Début	Fin	Progression	mai 2014	juin 2014	juil. 2014	août 2014	sept. 2014	oct. 2014	nov. 2014	déc. 2014	janv. 2015	févr. 2015	mars 2015	avr. 2015	mai 2015	juin 2015	juil. 2015	août 2015
Organisation projet
UML Diagramme de Classes	06/14	07/14	100%
Structure de données	07/14	08/14	100%
UML Gnatt – Projet	07/14	08/14	100%
Cahier des charge	08/14	08/14	25%
Devis final	08/14	10/14	0%
Modélisation / développement
- Réalisation web service
Définition API	08/14	08/14	75%
Routage	08/14	08/14	50%
Modèles	08/14	08/14	25%
Contrôleurs	08/14	12/14	25%
Tests	10/14	03/15	0%
- Réalisation interface
Zoning	08/14	08/14	100%
Maquettes	08/14	10/14	50%
Développement front client	08/14	12/14	25%
Développement front admin	08/14	12/14	25%
Tests	11/14	01/15	0%
Design (CSS)	12/14	02/15	0%
Documentation
Guide Utilisateur	10/14	02/15	0%
Formation Utilisateurs	08/15	08/15	0%
Technique	07/14	05/15	0%
Déploiement
Packaging
Installeur	01/15	02/15	0%

						Avance comme prévu
						À faire
						En retard