## Sheet1
SPO	La petite agence de grands clients			Theseus – délais prévus
Nom de tâche	Début	Fin	Progression	mai 2014	juin 2014	juil. 2014	août 2014	sept. 2014	oct. 2014	nov. 2014	déc. 2014	janv. 2015	févr. 2015	mars 2015	avr. 2015	mai 2015	juin 2015	juil. 2015	août 2015
Modélisation / déveloopement	30/05/14	31/08/15
UML Diagramme de Classes	20/06/14	18/07/14	100%
Structure de données	18/07/14	22/08/14	100%
UML Gnatt – Projet	18/07/14	27/08/14	100%
- Réalisation
Modèles	22/07/14		25%
Contrôleurs	22/07/14		25%
Vues	22/07/14		25%
Tests	06/11/14	09/01/15	0%
- Design
Zoning	22/08/14	22/08/14	100%
Maquettes	22/08/14	29/08/14	50%
Intégration	20/08/14	06/11/14	25%
- Dév web service
Structure API	22/08/14	10/10/14	75%
Documentation
Guide Utilisateur	09/01/15	27/02/15	0%
Formation Utilisateurs	31/08/15	31/08/15	0%
Technique	22/07/14	22/05/15	0%
Déploiement
Packaging
Installeur	27/03/15	24/04/15	0%

						Avance comme prévu
						À faire
						En retard